## Plan de Mantenimiento
Plan de Mantenimiento Preventivo / Correctivo
XXX-FO-XXX Versión: 01
|  | Matriz para el Seguimiento Mensual a Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo. | [12 empty] | Fecha de aprobación: 4/05/2021
( Fecha: 19-Mayo-2021. )
Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo) | Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento. |  | Descripción Actividad a Realizar | Mantenimiento Prevent. o Correct. |  | Periodicidad para Revisión | Último Mantenimiento | Próximo Mantenimiento | Mes de Ejecución del Mantenimiento | [11 empty] | Observaciones
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Ascensores | Parte interna del equipo |  | Desarme del equipo | Correctivo |  | Semestral | 2024-10-01 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
| Luces y limpieza |  | Limpieza | Preventivo |  | Mensual | 13/03/24 | 13/04/23 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Mar
Aires Acondicionados UCI, farmacia, SAI, emergencia, lavanderia, administracion | Filtros de aire |  | Limpieza de Filtros con Agua a Presión | Preventivo |  | Mensual | 2024-08-03 | 2024-08-04 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Mar
Estufas | Controles |  | Limpieza de los botones y perillas | Preventivo |  | Trimestral | 15/03/24 | 15/06/24 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene; Mes de Ejecución del Mantenimiento Mar
Seccionadora principal del servicio electrico | Parte interna del equipo |  | Correccion electricidad | Correctivo |  | Semestral | 22/03/24 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Mar
Gases en Areas Hospitalarias | Limpieza y revision |  | Revision | Preventivo |  | Mensual | 15/03/24 | 15/04/24 | [12 empty] | . | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Feb to Mes de Ejecución del Mantenimiento Mar
Pintura Area Administrativa | Pintura |  | Limpieza y pintura | Correctivo |  | Semestral | 25/03/24 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Mar
Puertas | Reparacion de puertas |  | Reparacion | Correctivo |  | Semestral | 20/02/24 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Feb
Registros y Drenajes Pluviales | Limpieza y revision |  | Limpieza | Preventivo |  | Mensual | 2024-05-03 | 2024-05-04 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Feb to Mes de Ejecución del Mantenimiento Mar
Luces | Reparacion de luces area quirurgica e imagenes |  | Reparacion | Correctivo |  | Semestral | 22/03/24 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Mar
Equipos Cocina | Plomeria Cocina |  | Reparacion | Correctivo |  | Semestral | 2024-04-03 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Mar
Compresor Aire Medico | Limpieza y revision |  | Revision | Preventivo |  | Mensual | 20/03/24 | 20/24/24 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Feb to Mes de Ejecución del Mantenimiento Mar