## Plan Mantenimiento
Plan de Mantenimiento Preventido de Infraestructura y Equipos
|  | Periodo: | Enero-Diciembre 2024
NOBRE DEL ESTABLECIMIENTOS: hospital provincial DR. Leopoldo pou
Renglón | Actividades | Frecuencia | Cantidad De Acciones Previstas | Responsable | Cronograma de Actividades
[5 empty] | ENR | FBR | MAR | T1 | ABL | MYO | JNI | T2 | JUL | AGO | STP | T3 | OCT | NOV | DIC | T4
Planta Física | Aspecto pintura paredes interna | Trimestral | 4 | depto. De mant | x |  |  | 0 | x |  |  | 0 | x |  |  | 0 |  |  | x | 0
| pintar contene | Semestral | 2 | depto. De mant |  | x |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | x | 0 |  |  |  | 0
| Aspecto pintura paredes externa | Anual | 1 | depto. De mant |  |  |  | 0 |  |  | x | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Pisos | Semestral | 12 | depto. De mant | x |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | x |  | 0
| Estructra de Techo (Plafones) | Mensual | 2 | depto. De mant | x | x | x | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | 0
| Ventanas | Semestral | 2 | depto. De mant | x |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | x |  | 0
| Filtraciones | Mensual | 12 | depto. De mant | x | x | x | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | 0
| Parqueo y Aceras | Anual | 1 | depto. De mant |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Tuberia de drenaje | Mensual | 12 | depto. De mant | x | x | x | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | 0
| Dar mantenimientos preventivos mobiliarios | Bismestral | 4 | depto. De mant |  | x |  | 0 |  |  |  | 0 | x |  |  | 0 | x |  | x | 0
| Cambiar piso y dar brillo | Semestral | 2 | depto. De mant | x |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | x |  | 0 |  |  |  | 0
| Malla perimetral | Trimestral | 4 | serv contratados |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Herreria ventanas y puertas | Trimestral | 4 | depto. De mant |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Equipo de cocina | Trimestral | 4 | depto. De mant |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Equipo de Lavanderia | Trimestral | 4 | depto. De mant |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Control de Plagas | Trimestral | 4 | serv contratados |  | x |  | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0
Instalaciones Electricas | Salidas electricas (Tomacorrientes) | Mensual | 12 | depto. De mant | x | x | x | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | 0
| Interructores Electricos | Mensual | 12 | depto. De mant | x | x | x | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | 0
| Luminarias internas | Mensual | 6 | depto. De mant |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Luminarias zona perimetral (Externa) | Trimestral | 4 | depto. De mant |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| peinados y etiquetados paneles de distribucion | Trimestral | 4 | depto. De mant | x |  |  | 0 |  | x |  | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0
| Paneles electricos | No aplica | 4 | depto. De mant |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
laboratorio rayo X | pintar paredes interna cambiar plafones corregir filtraciones | Semestral | 2 | depto. De mant | x |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | x |  | 0 |  |  |  | 0
Equipos | Generador electricos de emergencia | cada 250 horas | 2 | depto. De mant |  | x |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | x | 0 |  |  |  | 0
| Transformadores de potencia | Anual | 1 | SNS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Unidades de Aire Acondicionado | Bimestral | 6 | depto. De mant | x |  |  | 0 | x |  |  | 0 | x |  |  | 0 | x |  |  | 0
| Sistema de UPS | Trimestral | 4 | Yosi calcaño |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| EXtractores de Aire | Semestral | 2 | depto. De mant |  |  | x | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | x |  |  | 0
| Abanicos de techo | Semestral | 0 | depto. De mant |  | x |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | x | 0 |  |  |  | 0
| Sistema contra incendio | Semestral | 2 | depto. De mant |  |  | x | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | x |  |  | 0
| Bomba de Agua | Semestral | 2 | depto. De mant |  | x |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | x |  |  | 0
| Luces de emergencia | No aplica | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Gases medicos | No aplica | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Equipos Médicos | Mantenimiento de equipos de laboratorio | Bimestral | 6 | SNS |  | x |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | x | 0 |  |  |  | 0
| Mantenimiento de equipos de imágenes | Semestral | 2 | SNS | x |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | x |  | 0 |  |  |  | 0
| Mantenimiento de equipos básicos | Mensual | 12 | SNS | x | x | x | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | 0
| Mantenimiento Unidad Dental | No aplica | 6 | SNS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Instalaciones Sanitarias | Filtrantes | No aplica | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Lavamanos | mensual | 12 | depto. De mant | x | x | x | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | 0
| Colectores | No aplica | 12 | depto. De mant |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Sistema de distribucion de agua (Tinacos-bombas) | Trimestral | 4 | depto. De mant | x |  |  | 0 |  | x |  | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0
| Sistema de Almacenamiento de agua (Cisterna) | Mensual | 12 | depto. De mant | x | x | x | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | 0
| mantenimientos preventivos plomeria | Mensual | 12 | depto. De mant | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x | 0 | x | x | x | 0
| Planta de Tratamiento de agua residuales | No aplica | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Sistema de incendio | Trimestral | 4 | serv contratados | x |  |  | 0 |  | x |  | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0
medios de trasnporte y ambulancia | Cambio de aceite | Trimestral | 4 | serv contratados | x |  |  | 0 | x |  |  | 0 |  | x |  | 0 |  |  | x | 0
| Cambio de filtro de aceite | Cada7000k | 0 | serv contratados |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Cambio de filtro de gasoil | Cada7000k | 0 | serv contratados |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Cambio de filtro de aire | Cada7000k | 0 | serv contratados |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Lavado interior/exterior (completo) | Cada7000k | 0 | serv contratados |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Verificación/Cambio de batería | Semanal | 12 | serv contratados | x | x | x | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | 0
| Verificación/Cambio de neumático | Semanal | 12 | serv contratados | x | x | x | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | 0
| Alineación y balanceo | Anual | 1 | serv contratados | x |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Verificación/Cambio de liquido y bandas de freno | Semestral | 2 | serv contratados | x |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | x |  | 0 |  |  |  | 0
| Rotulación | Bismestral | 6 | serv contratados | x |  |  | 0 |  | x |  | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0
Otros | Jardineria | Diario | 12 | jardinero | x | x | x | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | 0
| Rotulacion | Diario | 12 | depto. De mant | x | x | x | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | 0
Sala internamientos | Mantenimientos general electricidad plomeria y | Diario | 12 | depto. De mant | x | x | x | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | 0
Area administrativa | Moviliario de oficina y consultorio | Anual | 1 | depto. De mant |  |  |  | 0 |  |  | x | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Emergencia | Herreria ventanas y puertas | Anual | 1 | depto. De mant |  |  |  | 0 |  |  | x | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Caseta planta | pintura exterior interior | Semestral | 2 | depto. De mant | x |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | x |  | 0 |  |  |  | 0
| preventivo transfer switch | Semestral | 2 | depto. De mant | x |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | x |  | 0 |  |  |  | 0
| Limpieza | mensual | 12 | depto. De mant | x | x | x | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | 0

## Prevención y Corrección
Nombre del Establecimiento:
PLAN AÑO 2023 |  |  | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE
RENGLON | ACCION A REALIZAR | Cantidad de Acciones Previstas | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PLANEADOS PARA EL TRIMESTRE (Enuncie la cantidad de los mantenimientos preventivos planeados) | No. TOTAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS OPORTUNAMENTE REALIZADOS | No. TOTAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVO REALIZADOS | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PLANEADOS PARA EL TRIMESTRE (Enuncie la cantidad de los mantenimientos preventivos planeados) | No. TOTAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS OPORTUNAMENTE REALIZADOS | No. TOTAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVO REALIZADOS | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PLANEADOS PARA EL TRIMESTRE (Enuncie la cantidad de los mantenimientos preventivos planeados) | No. TOTAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS OPORTUNAMENTE REALIZADOS | No. TOTAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVO REALIZADOS | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PLANEADOS PARA EL TRIMESTRE (Enuncie la cantidad de los mantenimientos preventivos planeados) | No. TOTAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS OPORTUNAMENTE REALIZADOS | No. TOTAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVO REALIZADOS
Planta Física | Aspecto pintura paredes interna | 4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Aspecto pintura paredes externa | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0
| Pisos | 2 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1
| Estructra de Techo (Plafones) | 2 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1
| Ventanas | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Filtraciones | 12 | 1 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
| Parqueo y Aceras | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0
| Tuberia de drenaje | 12 | 1 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
| Mobiliarios de oficina y Consultorio | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
| Malla perimetral | 4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Herreria ventanas y puertas | 4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Equipo de cocina | 4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Equipo de Lavanderia | 4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Control de Plagas | 4 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Instalaciones Electricas | Salidas electricas (Tomacorrientes) | 2 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1
| Interructores Electricos | 2 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1
| Luminarias internas | 12 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
| Luminarias zona perimetral (Externa) | 4 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Paneles electricos | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
Equipos | Generadores electricos de emergencia | 4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Transformadores de potencia | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0
| Unidades de Aire Acondicionado | 4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Sistema de UPS | 4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Entractores de Aire | 2 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1
| Abanicos de techo | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0
| Sistema contra incendio | 2 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1
| Bomba de Agua | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0
| Luces de emergencia | 2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Gases medicos | 4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Equipos Médicos | Mantenimiento de equipos de laboratorio | 6 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
| Mantenimiento de equipos de imágenes | 2 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1
| Mantenimiento de equipos básicos | 12 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
| Mantenimiento Unidad Dental | 6 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1
Instalaciones Sanitarias | Filtrantes | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
| Lavamanos | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
| Colectores | 12 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
| Sistema de distribucion de agua (Tinacos-bombas) | 4 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
| Sistema de Almacenamiento de agua (Cisterna) | 12 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Planta de Tratamiento de agua residuales | 4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Sistema de incendio | 4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Medios de Transporte | Cambio de aceite | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
| Cambio de filtro de aceite | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| cambio de filtro de gasoil | 4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Cambio de filtro de aire | 3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Lavado interior/exterior (completo) | 1 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
| Cambio de batería | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0
| Cambio de neumático | 2 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1
| Alineación y balanceo | 6 | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2
| Cambio de liquido y bandas de freno | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Rotulación | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1
Otros | Jardineria | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0

## prueba
Plan de Mantenimiento Preventido de Infraestructura y Equipos
|  | Periodo: | Enero-Diciembre 2024
NOBRE DEL ESTABLECIMIENTOS: hospital provincial DR. Leopoldo pou
Renglón | Actividades | Frecuencia | Cantidad De Acciones Previstas | Responsable | Cronograma de Actividades
[5 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | O | N | D | T4
Planta Física | Aspecto pintura paredes interna | Trimestral | 4 | depto. De mant | Cronograma de Actividades Ene: 2024-01-01; Cronograma de Actividades Abr: 2024-01-01; Cronograma de Actividades Jul: 2024-01-01; Cronograma de Actividades Oct: 2024-01-01 |  |  | x | 0
| pintar contene | Semestral | 2 | depto. De mant | Cronograma de Actividades Ene: 2024-01-01; Cronograma de Actividades Feb: 2024-02-10; Cronograma de Actividades Ago: 2024-01-01 |  |  |  | 0
| Aspecto pintura paredes externa | Anual | 1 | depto. De mant | Cronograma de Actividades Ene: 2024-01-01; Cronograma de Actividades Jun: 2024-01-01 |  |  |  | 0
| Pisos | Semestral | 12 | depto. De mant | Cronograma de Actividades Ene: 2024-01-01; Cronograma de Actividades Mar: 2024-01-01; Cronograma de Actividades Sep: 2024-01-01 |  | x |  | 0
| Estructra de Techo (Plafones) | Mensual | 2 | depto. De mant | Cronograma de Actividades Ene: 2024-01-01 | x | x | x | 0
| Ventanas | Semestral | 2 | depto. De mant | Cronograma de Actividades Ene: 2024-01-01 |  | x |  | 0
| Filtraciones | Mensual | 12 | depto. De mant | Cronograma de Actividades Ene: 2024-01-01; Cronograma de Actividades Abr: 2024-01-01; Cronograma de Actividades Sep: \ | x | x | x | 0
| Parqueo y Aceras | Anual | 1 | depto. De mant | Cronograma de Actividades Ene: 2024-01-01 |  |  |  | 0
| Tuberia de drenaje | Mensual | 12 | depto. De mant | Cronograma de Actividades Ene: 2024-01-01 | x | x | x | 0
| Dar mantenimientos preventivos mobiliarios | Bismestral | 4 | depto. De mant | Cronograma de Actividades Ene: 2024-01-01 | x |  | x | 0
| Cambiar piso y dar brillo | Semestral | 2 | depto. De mant | Cronograma de Actividades Ene: 2024-01-01 |  |  |  | 0
| Malla perimetral | Trimestral | 4 | serv contratados | Cronograma de Actividades Ene: 2024-01-01 |  |  |  | 0
| Herreria ventanas y puertas | Trimestral | 4 | depto. De mant | Cronograma de Actividades Ene: 2024-01-01 |  |  |  | 0
| Equipo de cocina | Trimestral | 4 | depto. De mant | Cronograma de Actividades Ene: 2024-01-01 |  |  |  | 0
| Equipo de Lavanderia | Trimestral | 4 | depto. De mant | Cronograma de Actividades Ene: 2024-01-01 |  |  |  | 0
| Control de Plagas | Trimestral | 4 | serv contratados | Cronograma de Actividades Ene: 2024-01-01 |  |  | x | 0
Instalaciones Electricas | Salidas electricas (Tomacorrientes) | Mensual | 12 | depto. De mant | [12 empty] | x | x | x | 0
| Interructores Electricos | Mensual | 12 | depto. De mant | [12 empty] | x | x | x | 0
| Luminarias internas | Mensual | 6 | depto. De mant | [15 empty] | 0
| Luminarias zona perimetral (Externa) | Trimestral | 4 | depto. De mant | [15 empty] | 0
| peinados y etiquetados paneles de distribucion | Trimestral | 4 | depto. De mant | [14 empty] | x | 0
| Paneles electricos | No aplica | 4 | depto. De mant | [15 empty] | 0
laboratorio rayo X | pintar paredes interna cambiar plafones corregir filtraciones | Semestral | 2 | depto. De mant | [15 empty] | 0
Equipos | Generador electricos de emergencia | cada 250 horas | 2 | depto. De mant | [15 empty] | 0
| Transformadores de potencia | Anual | 1 | SNS | [15 empty] | 0
| Unidades de Aire Acondicionado | Bimestral | 6 | depto. De mant | [12 empty] | x |  |  | 0
| Sistema de UPS | Trimestral | 4 | Yosi calcaño | [15 empty] | 0
| EXtractores de Aire | Semestral | 2 | depto. De mant | [12 empty] | x |  |  | 0
| Abanicos de techo | Semestral | 0 | depto. De mant | [15 empty] | 0
| Sistema contra incendio | Semestral | 2 | depto. De mant | [12 empty] | x |  |  | 0
| Bomba de Agua | Semestral | 2 | depto. De mant | [12 empty] | x |  |  | 0
| Luces de emergencia | No aplica | 0 | [16 empty] | 0
| Gases medicos | No aplica | 0 | [16 empty] | 0
Equipos Médicos | Mantenimiento de equipos de laboratorio | Bimestral | 6 | SNS | [15 empty] | 0
| Mantenimiento de equipos de imágenes | Semestral | 2 | SNS | [15 empty] | 0
| Mantenimiento de equipos básicos | Mensual | 12 | SNS | [12 empty] | x | x | x | 0
| Mantenimiento Unidad Dental | No aplica | 6 | SNS | [15 empty] | 0
Instalaciones Sanitarias | Filtrantes | No aplica | 0 | [16 empty] | 0
| Lavamanos | mensual | 12 | depto. De mant | [12 empty] | x | x | x | 0
| Colectores | No aplica | 12 | depto. De mant | [15 empty] | 0
| Sistema de distribucion de agua (Tinacos-bombas) | Trimestral | 4 | depto. De mant | [14 empty] | x | 0
| Sistema de Almacenamiento de agua (Cisterna) | Mensual | 12 | depto. De mant | [12 empty] | x | x | x | 0
| mantenimientos preventivos plomeria | Mensual | 12 | depto. De mant | [12 empty] | x | x | x | 0
| Planta de Tratamiento de agua residuales | No aplica | 0 | [16 empty] | 0
| Sistema de incendio | Trimestral | 4 | serv contratados | [14 empty] | x | 0
medios de trasnporte y ambulancia | Cambio de aceite | Trimestral | 4 | serv contratados | [14 empty] | x | 0
| Cambio de filtro de aceite | Cada7000k | 0 | serv contratados | [15 empty] | 0
| Cambio de filtro de gasoil | Cada7000k | 0 | serv contratados | [15 empty] | 0
| Cambio de filtro de aire | Cada7000k | 0 | serv contratados | [15 empty] | 0
| Lavado interior/exterior (completo) | Cada7000k | 0 | serv contratados | [15 empty] | 0
| Verificación/Cambio de batería | Semanal | 12 | serv contratados | [12 empty] | x | x | x | 0
| Verificación/Cambio de neumático | Semanal | 12 | serv contratados | [12 empty] | x | x | x | 0
| Alineación y balanceo | Anual | 1 | serv contratados | [15 empty] | 0
| Verificación/Cambio de liquido y bandas de freno | Semestral | 2 | serv contratados | [15 empty] | 0
| Rotulación | Bismestral | 6 | serv contratados | [14 empty] | x | 0
Otros | Jardineria | Diario | 12 | jardinero | [12 empty] | x | x | x | 0
| Rotulacion | Diario | 12 | depto. De mant | [12 empty] | x | x | x | 0
Sala internamientos | Mantenimientos general electricidad plomeria y | Diario | 12 | depto. De mant | [12 empty] | x | x | x | 0
Area administrativa | Moviliario de oficina y consultorio | Anual | 1 | depto. De mant | [15 empty] | 0
Emergencia | Herreria ventanas y puertas | Anual | 1 | depto. De mant | [15 empty] | 0
| pintura exterior interior | Semestral | 2 | depto. De mant | [15 empty] | 0
Caseta planta | preventivo transfer switch | Semestral | 2 | depto. De mant | [15 empty] | 0
| Limpieza | mensual | 12 | depto. De mant | [12 empty] | x | x | x | 0

## Hoja2
254 |  | 25
325 |  | 65
62 |  | 21
324 |  | 87
785 |  | 87
1750 |  | 46
96
35
462
CTRL+1 | bordes y relleno
CTRL+C | copiar
CTRL+V | pegar
CTRL+Y | repetir