## Plan de Mantenimiento
Plan de Mantenimiento Preventivo / Correctivo
XXX-FO-XXX Versión: 01
|  | Matriz para el Seguimiento Mensual a Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo. | [12 empty] | Fecha de aprobación: 4/05/2021
( Fecha: 19-Mayo-2021. )
Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo) | Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento. |  | Descripción Actividad a Realizar | Mantenimiento Prevent. o Correct. |  | Periodicidad para Revisión | Último Mantenimiento | Próximo Mantenimiento | Mes de Ejecución del Mantenimiento | [11 empty] | Observaciones
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Ascensores | Parte interna del equipo |  | Desarme del equipo | Correctivo |  | Semestral | 2024-10-01 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene; Mes de Ejecución del Mantenimiento Jun
| Luces y limpieza |  | Limpieza | Preventivo |  | Mensual | 2024-04-28 | 2024-05-28 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Ago
Aires Acondicionados UCI, farmacia, SAI, emergencia, lavanderia, administracion | Filtros de aire |  | Limpieza de Filtros con Agua a Presión | Preventivo |  | Mensual | 2024-04-18 | 2024-05-18 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Ago
Estufas | Controles |  | Limpieza de los botones y perillas | Preventivo |  | Trimestral | 15/03/24 | 15/06/24 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene; Mes de Ejecución del Mantenimiento Mar; Mes de Ejecución del Mantenimiento Jun; Mes de Ejecución del Mantenimiento Ago
Seccionadora principal del servicio electrico | Parte interna del equipo |  | Correccion electricidad | Correctivo |  | Semestral | 22/03/24 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Mar; Mes de Ejecución del Mantenimiento Jun
Gases en Areas Hospitalarias | Limpieza y revision |  | Revision | Preventivo |  | Mensual | 2024-04-16 | 2024-05-16 | [12 empty] | . | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Feb to Mes de Ejecución del Mantenimiento Ago
Pintura Area Administrativa | Pintura |  | Limpieza y pintura | Correctivo |  | Semestral | 25/03/24 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Mar; Mes de Ejecución del Mantenimiento Jun to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
Puertas | Reparacion de puertas |  | Reparacion | Correctivo |  | Semestral | 20/02/24 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Feb; Mes de Ejecución del Mantenimiento Jun to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
Registros y Drenajes Pluviales | Limpieza y revision |  | Limpieza | Preventivo |  | Mensual | 2024-04-24 | 2024-05-24 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Feb to Mes de Ejecución del Mantenimiento Ago
Luces | Areas Hospitalarias |  | Reparacion | Correctivo |  | Mensual | 2024-05-28 | 2024-06-28 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Mar to Mes de Ejecución del Mantenimiento Ago
Equipos Cocina | Plomeria Cocina |  | Reparacion | Correctivo |  | Semestral | 2024-04-03 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Mar
Compresor Aire Medico | Limpieza y revision |  | Revision | Preventivo |  | Mensual | 2024-04-15 | 2024-05-15 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Feb to Mes de Ejecución del Mantenimiento Ago
Reparacion de puertas en deposito de basura y pintura | Reparacion y pintura |  | Reparacion | Correctivo |  | Semestral | 2024-04-08 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr
Cambios de plafones | Reparacion y cambio |  | Reparacion | Correctivo |  | Semestral | 2024-04-17 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr
Instalacion inodoro area hemodialisis | Instalacion |  | Instalacion | Correctivo |  | Semestral | 2024-04-19 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr
Limpieza de lavadoras y puertas | Limpieza area lavanderia |  | Limpieza | Correctivo |  | Trimestral | 2024-04-22 | 2024-07-22 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr; Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
Reparacion de parrillas drenaje de agua area de lavanderia | Reparacion |  | Reparacion | Correctivo |  | Semestral | 2024-04-24 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr
Descacharrizacion area lavanderia | Limpieza |  | Limpieza | Preventivo |  | Semestral | 2024-04-11 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr
Instalacion de protector frontal de registro area emergencia | Instalacion |  | Instalacion | Preventivo |  | Semestral | 2024-04-18 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr
Limpieza almacenamiento y trampa de grasa de area de cocina | Limpieza |  | Limpieza | Correctivo |  | Mensual | 2024-05-23 | 2024-07-02 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr to Mes de Ejecución del Mantenimiento Ago
Reparacion de ventiladores y cunas termicas en area neonatal | Reparacion |  | Reparacion | Correctivo |  | Semestral | 2024-04-08 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr
Revision de condensadores de aire VRF | Revision |  | Revision | Preventivo |  | Mensual | 2024-04-09 | 2024-05-09 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr to Mes de Ejecución del Mantenimiento Ago
Revision generadores electricos | Revision |  | Revision | Preventivo |  | Mensual | 2024-04-02 | 2024-05-02 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr to Mes de Ejecución del Mantenimiento Ago
Reparacion de cortina en area de emergencia | Reparacion |  | Reparacion | Correctivo |  | Semestral | 2024-04-03 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr
Reparacion de tapas de registros pluviales en area de admision | Reparacion |  | Reparacion | Correctivo |  | Semestral | 2024-04-06 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr; Mes de Ejecución del Mantenimiento Jun to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
Reparacion de puertas area quirurgica | Reparacion |  | Reparacion | Correctivo |  | Semestral | 2024-05-08 | 2024-11-08 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento May
Reparcion de cambio de correa a secadora en lavanderia | Cambio |  | Cambio | Correctivo |  | Semestral | 2024-05-17 | 2024-11-17 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento May
Reparacion volteador cocina | Reparacion |  | Reparacion | Correctivo |  | Semestral | 2024-05-12 | 2024-11-12 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento May to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jun
Reparacion tuberia area nutricion | Reparacion |  | Reparacion | Correctivo |  | Semestral | 2024-05-19 | 2024-11-19 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento May
Pintura Area Hospitalarias y Direccion | Reparacion |  | Reparacion | Correctivo |  | Semestral | 2024-05-20 | 2024-11-20 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento May to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
Reparcion Lavamanos | Reparacion |  | Reparacion | Correctivo |  | Semestral | 2024-05-07 | 2024-11-04 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento May to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jun
Reparacion Compresor de aire de odontologia | Reparacion |  | Reparacion | Correctivo |  | Semestral | 2024-05-12 | 2024-11-12 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento May
Instalacion de cinta antideliz en escaleras | Cambio |  | Cambio | Correctivo |  | Semestral | 2024-05-15 | 2024-11-15 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento May