## Plan de Mantenimiento
Plan de Mantenimiento Preventivo / Correctivo
XXX-FO-XXX Versión: 01
|  |  | Matriz para el Seguimiento Mensual a Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo. | [12 empty] | Fecha de aprobación: 4/05/2021
[6 empty] | ( Fecha: 01-Enero 31-2025. ) |  |  |  | CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA
| Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo) | Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento. |  | Descripción Actividad a Realizar | Mantenimiento Prevent. o Correct. |  | Periodicidad para Revisión | Último Mantenimiento | Próximo Mantenimiento | Mes de Ejecución del Mantenimiento | [11 empty] | Observaciones
[10 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Cortina de aires 2 |  | Parte interna del equipo |  | Desarme del equipo | Correctivo |  | MENSUAL | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | Ventiladores |  | Engrase de los ventiladores | Preventivo |  |  | 2024-01-18 | 2024-02-01 | [12 empty] | lobby | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
Aires Acondicionados 112 A/A |  | Aire acondicionado |  | Fan reparacion | Preventivo |  | MENSUAL | 2025-01-01 | [13 empty] | Medicamento de farmacia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | Aire acondicionado |  | Manteni.y limpieza de filtro | Preventivo |  |  | 2025-01-10 | [13 empty] | almacend e farmacias | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | Aire acondicionado |  | Manteni.y limpieza de filtro | Preventivo |  |  | 2025-01-12 | [13 empty] | estacion de emfermeria | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | Aire acondicionado |  | Manteni.y limpieza de filtro | Correctivo |  |  | 2025-01-12 | [13 empty] | recurso humanos | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | Mantenimiento condesa, |  | Manteni.y limpieza de filtro | Preventivo |  |  | 2025-01-12 | [13 empty] | compras | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | Aire acondicionado |  | Manteni.y limpieza de filtro | Correctivo |  |  | 2025-01-12 | [13 empty] | administracion | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | Aire acondicionado |  | Manteni.y limpieza de filtro | Preventivo |  |  | 2025-01-12 | [13 empty] | contabilidad | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | Aire acondicionado |  | Manteni.y limpieza de filtro | Correctivo |  |  | 2025-01-12 | [13 empty] | tesoreria | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | Mantenimiento condesa, |  | completivo de refrigerante | Preventivo |  |  | 2025-01-15 | [13 empty] | almacen de suministro | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | Mantenimiento condesa, |  | Manteni.y limpieza de filtro | Preventivo |  |  | 2025-01-16 | [13 empty] | epidemiologia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | Mantenimiento condesa, |  | Manteni.y limpieza de filtro | Preventivo |  |  | 2025-01-18 | [13 empty] | Rayos X | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | Aire acondicionado |  | Manteni.y limpieza de filtro | Preventivo |  |  | 2025-01-18 | [13 empty] | pasillo Rayos X | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | Mantenimiento condesa, |  | limpieza y cambio de filtro | Preventivo |  |  | 2025-01-18 | [13 empty] | oficina Rayos X | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | Mantenimiento condesa, |  | Manteni.y limpieza de filtro | Preventivo |  |  | 2025-01-18 | [13 empty] | sonografia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Correctivo |  |  | 2025-01-18 | [13 empty] | cardiologia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | reparacion unidad condesa, |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2025-01-22 | [13 empty] | almacen de medicamento | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2025-01-22 | [13 empty] | laboratorio quimica | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2025-01-22 | [13 empty] | laboratorio uroanalisi | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2025-01-22 | [13 empty] | laboratorio banco de sangre | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2025-01-22 | [13 empty] | laboratorio pruevas especiales | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2025-01-22 | [13 empty] | Hematologia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | unidad evaporadora |  | cambio de capacitor 35 +5 mf | Preventivo |  |  | 2025-01-23 | [13 empty] | faracia internamiento | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | nueva unidad A/A |  | instalacion unidad A/A 12,000btu | Preventivo |  |  | 2025-01-23 | [13 empty] | compras | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | nueva unidad A/A |  | instalacion unidad A/A 12,000btu | Preventivo |  |  | 2025-01-25 | [13 empty] | oficina mantenimiento | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2025-01-26 | [13 empty] | toma de muestras | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2025-01-26 | [13 empty] | inmunoserologia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2025-01-26 | [13 empty] | procesaiento de muestra | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | reparacion unidad condesa, |  | instalacion de Fan | Preventivo |  |  | 2025-01-27 | [13 empty] | enseñasa, hosteleria | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2025-01-29 | [13 empty] | inflamatoria | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2025-01-29 | [13 empty] | epidemiologia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2025-01-29 | [13 empty] | facturacion puerta#8 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2025-01-29 | [13 empty] | residete medicos | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2025-01-29 | [13 empty] | patologia procedimiento | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2025-01-29 | [13 empty] | patologia microcopio | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2025-01-29 | [13 empty] | estacion de emfermeria | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2025-01-29 | [13 empty] | internamiento sala 07 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2025-01-29 | [13 empty] | internamiento sala 08 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2025-01-30 | [13 empty] | pediatria | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2025-01-30 | [13 empty] | consulta medica | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2025-01-30 | [13 empty] | Hepatologia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2025-01-30 | [13 empty] | rececion hepatologia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2025-01-30 | [13 empty] | consulta medica #7 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2025-01-30 | [13 empty] | nutricion | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2025-01-30 | [13 empty] | vestidor de enfermeria | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2025-01-30 | [13 empty] | oficina enc. Emergencia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2025-01-30 | [13 empty] | alchivo clinico | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2025-01-30 | [13 empty] | activo fijo | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2025-01-30 | [13 empty] | tecnologia servidor | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2025-01-30 | [13 empty] | tecnologia oficina | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2025-01-30 | [13 empty] | despensa | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2025-01-30 | [13 empty] | hosteleria y enseñaza | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2025-01-30 | [13 empty] | OAI | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | unidad central |  | mantenimiento profundo | Preventivo |  |  | 2025-01-30 | [13 empty] | Auditoria Medica | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2025-01-30 | [13 empty] | entrega de resultado laboratori | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2025-01-30 | [13 empty] | toma de muestras | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2025-01-30 | [13 empty] | facturacion de laboratorio | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2025-01-30 | [13 empty] | internamiento sala 01 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2025-01-31 | [13 empty] | internamiento sala 02 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2025-01-31 | [13 empty] | internamiento sala 03 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2025-01-31 | [13 empty] | internamiento sala 04 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2025-01-31 | [13 empty] | internamiento sala 05 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2025-01-31 | [13 empty] | internamiento sala 06 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | Filtros de Aire. |  | Limpieza de Filtro con Agua a Presión. | Preventivo |  |  | 1/01/24 a 31/01/24 | 1/02/24 a 28/02/24 | [12 empty] | 112 unidad de A/A | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
Equipamiento |  | secadora |  | revicion y manteniento | Correctivo |  | trismestral | 2025-01-01 | [13 empty] | lavanderia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | lavadora |  | revicion y manteniento | Correctivo |  |  | 2025-01-03 | [13 empty] | lavanderia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | abanicos de techo |  | reparacion y mantenmiento | Preventivo |  |  | 2025-01-07 | [13 empty] | pasillo primer nivel | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | lavadora |  | reparacion y manteniento | Preventivo |  |  | 2025-01-08 | [13 empty] | lavanderia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | frezer |  | reparacion bandeja | Preventivo |  |  | 2025-01-10 | [13 empty] | almacen de farmacia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | frezer |  | cambio de reley | Preventivo |  | semestral | 2025-01-15 | [13 empty] | laboratorio | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | monitor de signo vitales |  | instalacion | Preventivo |  |  | 2025-01-16 | [13 empty] | anestesia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | secadora |  | reparacion | Preventivo |  |  | 2025-01-16 | [13 empty] | lavanderia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | lavadora |  | reparacion drenaje | Correctivo |  |  | 2025-01-20 | [13 empty] | lavanderia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | monitor de torre |  | instalacion de mitor | Correctivo |  |  | 2025-01-29 | [13 empty] | endoscopia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | mueble gavinete |  | instalaciony armado | Correctivo |  |  | 2025-01-29 | [13 empty] | endoscopia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | bebedero |  | cambio de llave | Preventivo |  |  | 2025-01-30 | [13 empty] | comedor | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | abanicos de techo |  | cambio de 9 aspas nueva | Preventivo |  |  | 2025-01-30 | [13 empty] | pasillo primer nivel | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | abanicos de techo |  | instalacion de 2 abanico de techo | Preventivo |  |  | 2025-01-30 | [13 empty] | pasillo primer nivel | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | Mante. Ascensor |  | Revision y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2025-01-24 | [13 empty] | Mantenimeinto | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | abanicos de techo |  | mante, reparacion | Preventivo |  |  | 2025-01-21 | [13 empty] | pasillo primer nivel | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | abanicos de techo |  | mante, reparacion | Preventivo |  |  | 2025-01-29 | [13 empty] | comedor | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
Instalacion Sanitaria |  | baño |  | reparacion de bomba | Preventivo |  | trimestral | 2025-01-07 | [13 empty] | baño consulta medica | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | lavamanos |  | cambio de llave | Preventivo |  |  | 2025-01-07 | [13 empty] | endoscopia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | area de lavado |  | reparacion de tuberia | Correctivo |  |  | 2025-01-13 | [13 empty] | pileta de internamiento | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | pileta |  | cambio de llave de chorro | Correctivo |  | Semestral | 2025-01-13 | [13 empty] | baño de dama pasillo | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | baño |  | cambio de perita | Preventivo |  |  | 2025-01-13 | [13 empty] | baño Rayos X | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | baño |  | cambio boton phun de inodoro | Correctivo |  |  | 2025-01-14 | [13 empty] | baño medicos endoscopia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | baño |  | cambio de bomba tanque inodoro | Correctivo |  |  | 2025-01-15 | [13 empty] | baño dama pasillo | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | lavamanos |  | cambio de llave | Correctivo |  |  | 2025-01-16 | [13 empty] | baño cosulta medica | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | baño |  | cambio de bomba tanque inodoro | Correctivo |  |  | 2025-01-15 | [13 empty] | baño dama laboratorio | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | baño |  | instalacion de puerta | Correctivo |  |  | 2025-01-15 | [13 empty] | baño dama laboratorio | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | baño |  | cambio boton phun de inodoro | Preventivo |  |  | 2025-01-15 | [13 empty] | vestidor de emfermeria | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | baño |  | instalacion de baranda | Preventivo |  |  | 2025-01-16 | [13 empty] | baño paciente primer nivel | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | linea drenage |  | destape ostrucion entaponamiento | Correctivo |  |  | 2025-01-17 | [13 empty] | instalacion sanitaria | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | lavamanos |  | cambio de llave | Correctivo |  |  | 2025-01-20 | [13 empty] | consulta medica | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | baño |  | destape de baño | Correctivo |  |  | 2025-01-22 | [13 empty] | residente medico | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | lavamanos |  | cambio de llave | Correctivo |  |  | 2025-01-23 | [13 empty] | baño pasillo seminario | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | baño |  | cambio de periata | Correctivo |  |  | 2025-01-24 | [13 empty] | baño emergencias | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | lavamanos |  | cambio de llave | Correctivo |  |  | 2025-01-27 | [13 empty] | patologia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | lavamanos |  | cambio de llave | Correctivo |  |  | 2025-01-27 | [13 empty] | uroanalisis laboratorio | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | desague de techo |  | revision trismestral y limpieza | Correctivo |  |  | 2025-01-24 | [13 empty] | techo del centro | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | desague de techo |  | revision trismestral y limpieza | Correctivo |  |  | 2025-01-03 | [13 empty] | techo del centro | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | desague de techo |  | revision trismestral y limpieza | Correctivo |  |  | 2025-01-10 | [13 empty] | techo del centro | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | desague de piso y filtrante |  | revision semanal | Preventivo |  |  | 07/01/24 a 31/01/25 | 2025-02-18 | [12 empty] | En del centro, internamient. | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
Infraestructura |  | puerta |  | instalacion de pata de chivo | Correctivo |  | Semestral | 2025-01-09 | [13 empty] | auditoria medica | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | puerta |  | instalacion de 7 pata de chivo | Correctivo |  | Semestral | 2025-01-10 | [13 empty] | en el area de internamiento | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | techo de plafoner |  | reparaciond de perfil y limpieza | Correctivo |  | Semestral | 2025-01-17 | [13 empty] | laboratorio | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | puerta |  | instalacion llavin de puño | Correctivo |  | Semestral | 2025-01-27 | [13 empty] | sonografia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | puerta |  | instalacion de llavin tipo silindro | Correctivo |  | Semestral | 2025-01-30 | [13 empty] | farmacia internamiento | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | revicion semanal puetar y venta |  | ajuste braso de pueta | Preventivo |  | MENSUAL | 1/01/25a 31/01/25 | 2025-02-01 | [12 empty] | oficina primer nivel nivel. | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
Instalacion electrica |  | manteni.luminaria |  | cambio de tubos 4 de 18w | Correctivo |  | MENSUAL | 2025-01-08 | [13 empty] | UCI internamiento | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | manteni.luminaria |  | cambio de 6 bombillos de 13w | Correctivo |  |  | 2025-01-08 | [13 empty] | lobby entrada | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | UPS |  | cambio de bateria a 6 UPS | Correctivo |  |  | 2025-01-08 | [13 empty] | mantenimiento | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | manteni.luminaria |  | cambio de tubos 8 de 18w | Correctivo |  |  | 2025-01-13 | [13 empty] | pasillo primer nivel | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | manteni.luminaria |  | cambio de tubos 4 de 18w | Correctivo |  |  | 2025-01-13 | [13 empty] | frente a laboratorio | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | manteni.luminaria |  | cambio de tubos 5 de 18w | Correctivo |  |  | 2025-01-13 | [13 empty] | facturacion de laboratorio | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | manteni.luminaria |  | cambio trascormadores 24w de led | Correctivo |  |  | 2025-01-23 | [13 empty] | oficina emergancias | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | manteni.luminaria |  | instalacion de 2 lampara led 350wast | Correctivo |  |  | 2025-01-23 | [13 empty] | zona exterio centro | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | manteni.luminaria |  | 3 cambio de tubo led de 9 w | Correctivo |  |  | 2025-01-27 | [13 empty] | baño Rayos X | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | manteni.luminaria |  | cambio bombillo led de 13w | Correctivo |  |  | 2025-01-30 | [13 empty] | residente medico | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | correcion de linea |  | cambio caja y breaker 50amp | Preventivo |  |  | 2025-01-31 | [13 empty] | consulta Medica | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
Equipo medico |  | procesadora de tejido |  | reparacion de vaso | Correctivo |  | MENSUAL | 2025-01-07 | Reparación | [12 empty] | patologia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | electrocauterio |  | reparacion de cableado | Correctivo |  |  | 2025-01-07 | Reparación | [12 empty] | Cpre | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | electrocauterio |  | reparacion de cableado | Preventivo |  |  | 2025-01-08 | Reparación | [12 empty] | Endoscopia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | reparacion de vaso |  | reparacion | Correctivo |  |  | 2025-01-24 | Reparación | [12 empty] | patologia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | Video gastroscopio |  | JUAN CARLOS NAVARRO ZAPATA | Correctivo |  |  | 2025-01-14 | Reparación | [12 empty] | Endoscopia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
|  | Video colonoscopio |  | AMC SOLUCIONES MEDICAS SRL | Correctivo |  |  | 2025-01-30 | Reparación | [12 empty] | Endoscopia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
<