## Plan de Mantenimiento
Plan de Mantenimiento Preventivo / Correctivo
XXX-FO-XXX Versión: 01
|  | Matriz para el Seguimiento Mensual a Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo. | [12 empty] | Fecha de aprobación: 4/05/2021
( Fecha: 19-Mayo-2021. )
Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo) | Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento. |  | Descripción Actividad a Realizar | Mantenimiento Prevent. o Correct. |  | Periodicidad para Revisión | Último Mantenimiento | Próximo Mantenimiento | Mes de Ejecución del Mantenimiento | [11 empty] | Observaciones
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Ascensores | Parte interna del equipo |  | Desarme del equipo | Correctivo |  | Semestral | 2024-10-14 | 2025-03-14
| Luces y limpieza |  | Limpieza | Preventivo |  | Mensual | 2025-01-10 | 2025-12-30 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Feb
Aires Acondicionados UCI, farmacia, SAI, emergencia, lavanderia, administracion, consulta externa, rayos x | Filtros de aire |  | Limpieza de Filtros con Agua a Presión | Preventivo |  | Mensual | 2025-01-10 | 2025-12-30 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Feb
Estufas | Controles |  | Limpieza de los botones y perillas | Preventivo |  | Trimestral | 2024-10-22 | 2025-01-15 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
Seccionadora principal del servicio electrico | Parte interna del equipo |  | Correccion electricidad | Correctivo |  | Semestral | 2024-12-16 | 2025-06-16
Gases en Areas Hospitalarias | Limpieza y revision |  | Revision | Preventivo |  | Mensual | 2025-01-10 | 2025-12-30 | [12 empty] | . | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Feb
Pintura Area Hospitalarias | Pintura |  | Limpieza y pintura | Correctivo |  | Semestral | 2024-09-10 | 2025-01-20 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
Puerta principal de cirugia | Reparacion de puertas |  | Reparacion | Correctivo |  | Semestral | 2025-07-17 | 2025-01-07 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
Registros y Drenajes Pluviales | Limpieza y revision |  | Limpieza | Preventivo |  | Mensual | 2025-01-10 | 2025-12-30 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Feb
Luces emergencia | Areas Hospitalarias |  | Reparacion | Correctivo |  | Mensual | 2025-01-10 | 2025-12-30
Equipos Cocina | Plomeria Cocina |  | Reparacion | Correctivo |  | Semestral | 2024-08-13 | 2025-02-13 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Feb
Compresor Aire Medico | Limpieza y revision |  | Revision | Preventivo |  | Mensual | 2025-01-10 | 2025-12-30 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Feb
Instalacion inodoro | Instalacion |  | Instalacion | Correctivo |  | Semestral | 2024-07-15 | 2025-01-30 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Feb
Limpieza de lavadoras y puertas | Limpieza area lavanderia |  | Limpieza | Correctivo |  | Trimestral | 2024-11-20 | 2025-02-20
Limpieza almacenamiento y trampa de grasa de area de cocina | Limpieza |  | Limpieza | Correctivo |  | Mensual | 2025-01-10 | 2025-12-30 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Feb
Revision de condensadores de aire VRF | Revision |  | Revision | Preventivo |  | Mensual | 2025-01-10 | 2025-12-30 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Feb
Revision generadores electricos | Revision |  | Revision | Preventivo |  | Mensual | 2025-01-10 | 2025-12-30 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Feb
Reparacion volteador cocina | Reparacion |  | Reparacion | Correctivo |  | Semestral | 2024-08-21 | 2025-01-15 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Feb
Instalacion de cinta antideliz en escaleras | Cambio |  | Cambio | Correctivo |  | Semestral | 2024-08-21 | 2025-01-14 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene