## Plan de Mantenimiento
Plan de Mantenimiento Preventivo / Correctivo
XXX-FO-XXX Versión: 01
|  | Matriz para el Seguimiento Mensual a Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo. | [12 empty] | Fecha de aprobación: 4/05/2021
( Fecha: enero / marzo 2025 )
Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo) | Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento. |  | Descripción Actividad a Realizar | Mantenimiento Prevent. o Correct. |  | Periodicidad para Revisión | Último Mantenimiento | Próximo Mantenimiento | Mes de Ejecución del Mantenimiento | [11 empty] | Observaciones
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
PLANTA GENERAL | PLANTA GENERAL |  | LIMPIEZA DEL TECHO EN SENTIDO GENERAL | PREVENTIVO |  | SEMESTRAL | 2025-03-24 | 2025-09-30 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Mar
AREAS AFUERAS DEL HOSPITAL | PODA Y ABONO |  | PODA DE JARDINES EN LA PARTE FRONTAL DEL CENTRO HOSPITALARIO, PARTE DE ATRÁS Y LAS INMEDIACIONES DEL HOSPITAL. | CORRECTIVO |  | TRIMESTRAL | 2025-03-10 | 2025-06-20 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Mar
INODOROS GINECOLOGIA,SONOGRAFIA Y ADMINISTRACION | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INODORO | CORRECTIVO |  | ANUAL | 2025-03-17 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Mar
AIRE ACONDICIONADO SONOGRAFIA | AIRE EN GENERAL |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ABANICO DEL ÁREA DE GINECOLOGÍA Y ARCHIVO | CORRECTIVO |  | SEMESTRAL | 2025-03-21 | 2025-09-22 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Mar
CISTERNA | CISTERNA EN GENERAL |  | LIMPIEZA Y PURIFICACION DE CISTERNA. | CORRECTIVO |  | TRIMESTRAL | 2025-03-21 | 2025-09-15 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Mar
PIEZA BOMBA DE AGUA | AUTOMATICO |  | CAMBIO DE PIEZA AUTOMATICO DE LA BOMBA DE AGUA. | CORRECTIVO | [16 empty] | CUANDO SE DAÑA | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Mar
PUERTA DE GINECOLOGIA Y HABITACION DE ENFERMERIA | LLAVINES |  | CAMBIO DE LLAVINES | CORRECTIVO | [16 empty] | CUANDO SE DAÑA | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Mar